## Лист1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Наименование | Результаты программы (подпрограммы) |  | Процент выполнения мероприятий, % | Объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб.
муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  | всего |  |  | В том числе по источникам | [7 empty] | Причины отклонений и невыполнений
| план | факт |  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | местный |  | внебюджетные
[7 empty] | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  | источники
|  |  |  | план | кассо-вые | % | план | кассо-вые | план | кассовые | план на | кассовые | план | кассовые
|  |  |  | на год | расходы |  | на год | расходы | на год | расходы | год | расходы | на год | расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Инфраструктурное развитие» | - | - | - | 62255.73 | 10695.23 | - | 55200.72 | 10104.66 | 3838.13 | 195.91 | 3216.88 | 394.66 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | Ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч. устранение аварий | Проведение мероприятий запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 944 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Чистая вода в Виноградовском районе на 2017-2020 годы» | Обустройство шахтных колодцев, источников децентрализованного водоснабжения, дезинфекция колодцев хлорсодержащими реагентами. Контроль качества воды в шахтных колодцах. Ремонт и содержание скважин, колодцев, водоисточников, водопроводных сетей, строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода пос. Березник, техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. | Ремонт и собержание скважин, колодцев, водоисточников, водопроводных сетей | 0.54341 | 24679.18 | 134.11 | 1 | 20740 | 0 | 3170.02 | 0 | 769.16 | 134.11 |  |  | -
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского района на 2018-2022 годы» | Обеспечение жильем 5 семей | Проведение мероприятий запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 807.32 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.32 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие массового жилищного строительства в МО Виноградовский муниципальный район" на 2017-2020 годы» | Межевание 7 участков | В связи с появлением выплат многодетным семьям на зем.участки, потребность в формировании земельных участков отсутствует | - | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | Выкуп у собственников 2705,3 м² аварийного жилья | Выкуп у собственников 2705,3 м² аварийного жилья | 29.5704 | 35715.23 | 10561.12 | 7 | 34460.72 | 10104.66 | 668.11 | 195.91 | 586.4 | 260.55 | 0 | 0 | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие образования, физической культуры и спорта» | - | - | - | 28802.19 | 3650.56 | - | 11238 | 2205.99 | 3146.74 | 262.96 | 14417.45 | 1181.61 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» | Ремонт Детского сада № 6 «Березка» (ремонт полов, печей, стен, потолка, замена окон и дверей). Косметический ремонт 20 детских садов. Приобретение технологического и холодильного оборудования. Приобретение посуды, мебели, учебно-методического, игрового и спортивного оборудования. Поддержка лучших детских садов, лучших педагогов (проведение 6 районных конкурсов) | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 500 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры, ремонт 2 спортивных залов, косметический ремонт в образовательных учреждениях, ремонт и замена электропроводки, обеспечение образовательных учреждений бесперебойной подачей воды и канализацией, приобретение средств индивидуальной защиты. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 8426.83 | 0 | - | 3610 | 0 | 2216.83 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Поддержка малообеспеченных многодетных семей, организация временного трудоустройства подростков в летний период, охдоровление детей в летний период | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 2309 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0
подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | Участие в областных Зимних Беломорских играх, летних спортивных играх, участие в областных Летних спортивных играх (март), участие в межрайонных, областных, всероссийских спортивных соревнованиях, продвижение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), присвоение спортивных разрядов (приобретение значков, зачетных классификационных книжек), приобрете- ние наградной атрибутики и грамот. | Участие в областных Зимних Беломорских играх (февраль-март) Летних спортивных играх, участие в областных Летних спортивных играх (март), продвижение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 48.44 | 200 | 96.88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 96.88 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО "Виноградовский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | Спортивные мероприятия среди детей и подростков МБУ ДО "ЦДО "Центр дополнительного образования", приобретение спортивного инвентаря, обьорудования, расходного маериала, спортивной формы, обустройство плоскостных спортивных сооружений, приобретение наградной атрибутики, грамот для мероприятий в рамках программы. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 200 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников детских садов на 2018-2021 годы» | Обеспечение питанием 126 детей из малообеспеченных семей грячим питанием в течении года. Обеспечение 14 детей, проживающих в пришкольном интернате питанием, обеспечение 8 детей с ОВЗ в детских садах питанием, обеспечение 3 детей, оставшихся без попечения родителей в детском саду бесплатным питанием, обеспечение 11 детей с ОВЗ бесплатным питанием, обеспечение питанием 689 детей, полуцчяающим начальное образование. | Обеспечение питанием 126 детей из малообеспеченных семей грячим питанием в течении года. Обеспечение 14 детей, проживающих в пришкольном интернате питанием, обеспечение 8 детей с ОВЗ в детских садах питанием, обеспечение 3 детей, оставшихся без попечения родителей в детском саду бесплатным питанием, обеспечение 11 детей с ОВЗ бесплатным питанием, обеспечение питанием 689 детей, полуцчяающим начальное образование. | 27.6133 | 9421.46 | 2601.58 | 30 | 7628 | 2205.99 | 929.91 | 262.96 | 863.55 | 132.63 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Одаренные дети 2019-2021 гг." | Организация районных олимпиад. Проведение 2 конкурсов, приобретение канцелярских товаров | Участие детей в областном этапе Олимпиады, проведено 2 конкурса. | 20 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Виноградовском районе на 2020-2022 годы» | Внедрение дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей по робототехнике, развитие художественного направления, развитие естественно-научного направления, приобретение компьютерной техники, видео-аудио аппаратуры, технических средств обучения, Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | 12.2432 | 7694.9 | 942.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7694.9 | 942.1 | 0 | 0 | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие культуры и объектов культурного наследия» | - | - | - | 1878.6 | 125.1 | - | 0 | 0 | 332.76 | 9.7 | 1545.84 | 115.4 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Культура Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Комплектование книжных фондов, организация и проведение совещаний, семинаров, проведение районных праздников сел и деревень, новогодней социальной елки, частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры о образовательных организаций, приобретение расходных материалов. | Субсидия МБУ "Виноградовская библиотечная система", организация и проведение совещаний. | 8.1496 | 1478.6 | 120.5 | 8 | 0 | 0 | 332.76 | 9.7 | 1145.84 | 110.8 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие архивного дела в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» | Установка вытяжки в архивохранилище. | Мероприятие запланировано на 2,3 квартал 2021 года | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Молодежь Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Проведение форумов молодежи, акций, проведение молодежной площадки в рамках юбилея района (театральный фестиваль). Участие в конкурсе соцрекламы "Я выбираю жизнь", проведение конкурсов "Я голосую", софинансирование мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях, поддержка и организация волонтерского движения среди подростков и моложежи (проведение акций, семинаров), проведение мероприятий вооонтерским отрядом. | Участие в федеральнм форуме молодежи г. Котлас, проведение конкурса "Окна России" | 2.3 | 200 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.6 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие туризма на территории Виноградовского района на 2018-2022 годы» | Обустройство нового туристического объекта в д. Шастки, организация туричтических поездок по Виноградовскому району, организация и проведение совещаний, курсов, семинаров, конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах по туризму, выезд для изучения опыта в другие районы Архангельской области, разработка и издание рекламно-информационной продукции о туристическх ресурсах района (буклеты), выпуск сувенирной продукции с символикой Виноградовского района, оказание поддержки в виде субсидирования на реализацию проектов развиия туризма, проведение конкурса на получение субсидии на реализацию проекта по развитию туристической инфраструтуры. | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 года | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | - | - | - | 280 | 18.95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 18.95 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан на 2018-2022 годы» | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказание материальной помощи (компенсация стоимости проезда в общественном транспорте) почетным гражданам, беременным (малообеспеченным) женщинам. Проведение мероприятий, акций (социальных, благотоворительных). Чествование молодых семей с рождением первого ребенка, юбилейные пары, молодые семьи. Поздравление граждан Виноградовскуого района с юбилейными днями рождения, старше 90 лет. Поздравление заслуженных юбиляров Виноградовского района с днем рождения в газете "Двиноважье". Соболезнования в газете от Совета ветеранов. Выплата единовременного денеежного вознаграждения Почетным гражданам МО "Виноградовский муниципальный район" | Оказание материальной помощи 2 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказание материальной помощи (компенсация стоимости проезда в общественном транспорте) 1 гражданину. Вручено 50 поздравлений с юбилейными днями рождения, старше 90 лет с днями рождения. Опубликовано 15 поздравлений в газете "Двиноважье" для заслуженных юбиляров Виноградовского района. | 17.1 | 110 | 18.95 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18.95 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2018-2021 годы» | Компенсация расходов по лечению от алкогольной зависимости родителям (законным представителям), профилактические мероприятия с подростками, состоящими на профилактических учетах, приобретение расходных материалов на проведение мероприятий. | Мероприятия планируется в течение 2021 года | - | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие НКО в Виноградовском районе» | Проведение 1 конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 120 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Экономическое развитие и экологическая безопасность» | - | - | - | 19113.79 | 1317.82 | - | 289.62 | 0.4 | 1578.7 | 0 | 15353.47 | 1317.42 | 1892 | 0 | -
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском районе на 2021-2026 годы» | Организация конкурса «Безопасное колесо». Приобретение мобильного автогородка для детского сада. | Организация конкурса «Безопасное колесо». | 8.3333 | 120 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Виноградовский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | Предоставление субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Мероприятия запланированы на 3 квартал 2021 года | - | 270 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» | Проведение конкурса проектов ТОС. Организационно-методическое оснащение ТОС | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2021 года | - | 985.56 | 0 | - | 0 | 0 | 485.56 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском районе, проведение экологических субботников на территории МО «Виноградовский муниципальный район». | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2021 года | - | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса МО "Виноградовский муниципальный район " на 2018-2020 годы" | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика в муниципальных образованиях. Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбаланспрованной экосистемы и антропогенных и природных ландшафтов. Проведение кадастровых работ на земельных участках с/х назначения. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 200 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Комплексное развитие МО "Виноградовский муниципальный район" в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в 2018-2021 годах" | Доставка и установка контейнеров для накопления ТКО на территории МО «Виноградовский муниципальный район», Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Виноградовский муниципальный район», Перестановка и ремонт контейнеров и контейнерных площадок. | Доставка и установка контейнеров для накопления ТКО на территории МО «Виноградовский муниципальный район», Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Виноградовский муниципальный район», Перестановка и ремонт контейнеров и контейнерных площадок. | 9.1313 | 6518.27 | 595.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6518.27 | 595.2 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Развитие торговли в Виноградовском районе на 2018-2022 годы" | Формирование торгового реестра Виноградовского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров и о состоянии торговли на территории Виноградовского района | Формирование торгового реестра Виноградовского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров и о состоянии торговли на территории Виноградовского района | 1.1429 | 35 | 0.4 | 1 | 35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий МО «Виноградовский муниципальный район» на 2020-2025 годы» | Улучшение условий молодых семей, проживающих в сельской местности. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 3289.76 | 0 | - | 254.62 | 0 | 1093.14 | 0 | 50 | 0 | 1892 | 0 | -
подпрограмма «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском районе в 2018-2021 годы» | Оказание транспортных услуг автомобильным и водным транспортом, оказание транспортных услуг по маршруту п. Шошельцы – п. Сельменьга – п. Шошельцы. | Компенсация убытков по муниципальным маршрутам за 1 квартал 2021 года. Оказание транспортных услуг. | 4.8832 | 4768.6 | 232.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768.6 | 232.86 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Защита населения и территорий Виноградовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2020 годы) | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения, мероприятия по обррудованию мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями, проведение лабороторных исследований проб почвы и воды на водоемах района, изготовление памяток, аншлагов, запрещающих знаков в опасных местах купания и выхода, обеспечение ЕДДС, компенсация мобильной с вязи ЕДДС, транспортировка тел умерших граждан для патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинского исследования. | Обеспечение ЕДДС, компенсация мобильной связи ЕДДС, транспортировка 1 тела умершего гражданина для патологоанатомического вскрытия | 17.2954 | 2771.6 | 479.36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.6 | 479.36 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Виноградовском районе на 2018 -2021 годы" | Размещение информации по пропаганде культуры дорожного движения в СМИ. | Мероприятия запланированы на 2,3,4 квартал 2021 года | - | 105 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Сбалансированное муниципальное развитие» | - | - | - | 1483.8 | 693.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.8 | 693.01 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Виноградовского района на 2021-2025 годы» | Оборудование на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, проведение конкурса социальных роликов и плакатов по антитеррористической тематике и противодействия терроризму, Изготовление листовок, памяток, буклетов по профилактике терроризма и экстремизма. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
подпрограмма «Совершенствование муниципального управления на 2018-2020 годы» | Оплата услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, создание и поддержка Интернет сайтов. Разработка и внедрение новой версии интернет сайта муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». Обслуживание и обновление локальных вычислительных сетей администрации, в т.ч. удаленных подразделениях Приобретение, обновление и сопровождение программных продуктов Обслуживание компьютерной и офисной техники Приобретение компьютерной и офисной техники, расходных материалов Обслуживание системы видеонаблюдения Оплата ПАО «Ростелеком» за услугу интернет Обслуживание электронного документооборота администрации.Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных. Оплата услуг спецсвязи. Создание информационно-технологической инфраструктуры поэтапного внедрения сервиса предоставления услуг в электронной форме. Приобретение мебели. | Лицензирование ПО для проведения ВКС, приобретение компьюера, роутера, рельс для сервера, оплата за использование услуги интернет, приобретение лицензии, оплата за отправление корреспонденции с использованием службы спецсвязи, ремрнт системы отопления. | 63.0017 | 1039.4 | 654.84 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.4 | 654.84 | 0 | 0
подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда на территории МО "Виноградовский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | Проведение периодических медицинских осмотров, проведение обязательных предрейсовых медосмотров водителей. Приобретение спецодежды и смывающих и обезвреживающих средств. Обучение работников администрации по программе "Охрана труда". Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, приобретение для работников администрации настольных светильников. | Проведение обязательных предрейсовых медосмотров водителей. | 4.5188 | 293 | 13.24 | 7 |  |  |  |  | 293 | 13.24 |  |  | -
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации МО "Виноградовский муниципальный район" на 2015-2020 годы" | Выполнение проектных работ по титулу "Реконструкция внутренних сетей электрического снабжения здания администрации" | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании МО «Виноградовский муниципальный район» на 2018-2021 годы | Организация в муниципальных образовательных учреждениях района, проведение конкурса стенных газет и плакатов "Молодежь против коррупции", проведение конкурсов на лучшую организацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди образовательных учреждений, участие в мероприятии, посвященных международному дню борьбы с коррупцией, издание буклетов, плакатов, календарей, баннеров с антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции, приобретение стенда для размещения антикоррупционной информации, обучение работников администрации по курсу "Противодействие коррупции". | Обучение работников администрации по курсу "Противодействие коррупции". | 23.9712 | 104 | 24.93 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 24.93 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Улучшение пожарной безопасности в администрации МО "Виноградовский муниципальный район" на 2017-2019 гг." | Обучение работников администрации по курсу "Пожарная безопасность", заправка и техобслуживание огнетушителей, приобретение подставок для огнетушителей. Приобретение металлического сейфа для ИОО. | Мероприятия запланированы на 2,3 квартал 2021 года | - | 32.4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | -
Итого по программам | - | - | - | 113814.11 | 16500.67 |  | 66728.34 | 12311.05 | 8896.33 | 468.57 | 36297.44 | 3721.05 | 1892 | 0