## Лист1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Наименование | Результаты программы (подпрограммы) |  | Процент выполнения мероприятий, % | Объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб.
муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  | всего |  |  | В том числе по источникам | [7 empty] | Причины отклонений и невыполнений
| план | факт |  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | местный |  | внебюджетные
[7 empty] | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  | источники
|  |  |  | план | кассо-вые | % | план | кассо-вые | план | кассовые | план на | кассовые | план | кассовые
|  |  |  | на год | расходы |  | на год | расходы | на год | расходы | год | расходы | на год | расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Инфраструктурное развитие» | - | - | - | 180627.13 | 79332.996 | 43.9209 | 166887.42 | 74680.189 | 7117.88 | 1919.834 | 6621.83 | 2732.973 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | Ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч. устранение аварий | Ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч. устранение аварий | 52 | 2418.5 | 1238.5 | 51.2094 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2118.5 | 938.5 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Чистая вода в Виноградовском районе на 2017-2020 годы» | Обустройство шахтных колодцев, источников децентрализованного водоснабжения, дезинфекция колодцев хлорсодержащими реагентами. Контроль качества воды в шахтных колодцах. Ремонт и содержание скважин, колодцев, водоисточников, водопроводных сетей, строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода пос. Березник, техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. | Ремонт и собержание скважин, колодцев, водоисточников, водопроводных сетей. Дезинфекция шахтных колодцев.Строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода в п. Березник, техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, разработка пректной и рабочей документации по объекту "Строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды, строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) в п. Рочегда, подвоз воды д. Уйта | 61.39 | 26389.3 | 16200.395 | 61.39 | 20740 | 15048.158 | 3170.07 | 307.1 | 2479.23 | 845.137 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | Благоустройство 6 дворовых территорий и 1 общественной территории в п. Березник | Благоустроено 5 дворовых территории и 1 общественная территория в п. Березник | 86 | 4775.5 | 3879.89 | 81.2457 | 3771.1 | 3092.08 | 77 | 63.1 | 927.4 | 724.71 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского района на 2018-2022 годы» | Обеспечение жильем 7 семей | Обеспечено жильем 1 семья | 100 | 3372.6 | 629.998 | 100 | 1686.3 | 303.411 | 843.15 | 159.344 | 843.15 | 167.243 | 0 | 0
подпрограмма «Развитие массового жилищного строительства в МО Виноградовский муниципальный район" на 2017-2020 годы» | Межевание 7 участков | В связи с появлением выплат многодетным семьям на зем.участки, потребность в формировании земельных участков отсутствует | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | Выкуп у собственников 2705,3 м² аварийного жилья, выкуп жилых помещений 379,1 м². Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | Произведены строительно-монтажные работы домов для переселения. Выкуп 1 жилого помещения в п. Рочегда, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | 39.9719 | 143561.23 | 57384.213 | 39.9719 | 140690.02 | 56236.54 | 2727.66 | 1090.29 | 143.55 | 57.383 | 0 | 0 | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие образования, физической культуры и спорта» | - | - | - | 30188.1 | 21444.7 | 71.0369 | 11237.1 | 7762.4 | 6467.4 | 5708.1 | 12483.6 | 7974.2 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» | Ремонт Детского сада № 6 «Березка» (ремонт полов, печей, стен, потолка, замена окон и дверей). Косметический ремонт 20 детских садов. Приобретение технологического и холодильного оборудования. Приобретение посуды, мебели, учебно-методического, игрового и спортивного оборудования. Поддержка лучших детских садов, лучших педагогов (проведение 6 районных конкурсов) | Проведен косметический ремонт в детских садах, приобретено оборудование для пищеблоков детских садов. | 100 | 412.4 | 412.4 | 100 | 0 | 0 | 288.7 | 288.7 | 123.7 | 123.7 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры, ремонт 2 спортивных залов, косметический ремонт в образовательных учреждениях, ремонт и замена электропроводки, обеспечение образовательных учреждений бесперебойной подачей воды и канализацией, приобретение средств индивидуальной защиты. | Отремонтирповано 2 спортивных зала, проведен косметический ремонт во всех общеобразовательных учреждениях, приобретено оборудование и посуда для школьных столовых, установлены окна МБУ "ЦДО", обустройство раздевалки на спортивном ядре п. Хетово | 94 | 9236.7 | 8708.8 | 94.2848 | 3610 | 3610 | 2688.9 | 2688.9 | 2937.8 | 2409.9 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Поддержка малообеспеченных многодетных семей, организация временного трудоустройства подростков в летний период, охдоровление детей в летний период | Трудоустроено 92 подростка, оздоровлено 687 детей | 86 | 2959 | 2522.7 | 85.2552 | 0 | 0 | 2559 | 2222.7 | 400 | 300 | 0 | 0
подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | Участие в областных Зимних Беломорских играх, летних спортивных играх, участие в областных Летних спортивных играх (март), участие в межрайонных, областных, всероссийских спортивных соревнованиях, продвижение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), присвоение спортивных разрядов (приобретение значков, зачетных классификационных книжек), приобрете- ние наградной атрибутики и грамот. | Участие в областных Зимних Беломорских играх (февраль-март) Летних спортивных играх, участие в областных Летних спортивных играх (март), продвижение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено 11 соревнований | 75 | 200 | 148 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 148 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО "Виноградовский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | Спортивные мероприятия среди детей и подростков МБУ ДО "ЦДО "Центр дополнительного образования", приобретение спортивного инвентаря, оборудования, расходного маериала, спортивной формы, обустройство плоскостных спортивных сооружений, приобретение наградной атрибутики, грамот для мероприятий в рамках программы. | Проведено 2 соревнование среди детей и подростков, проведена спартакиада школьников Виноградовского района, обустройство плоскостного спортивного сооружения | 57.8 | 200 | 44.5 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 44.5 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников детских садов на 2018-2021 годы» | Обеспечение питанием 126 детей из малообеспеченных семей грячим питанием в течении года. Обеспечение 14 детей, проживающих в пришкольном интернате питанием, обеспечение 8 детей с ОВЗ в детских садах питанием, обеспечение 3 детей, оставшихся без попечения родителей в детском саду бесплатным питанием, обеспечение 11 детей с ОВЗ бесплатным питанием, обеспечение питанием 689 детей, полуцчяающим начальное образование. | Обеспечение питанием 126 детей из малообеспеченных семей грячим питанием в течении года. Обеспечение 14 детей, проживающих в пришкольном интернате питанием, обеспечение 8 детей с ОВЗ в детских садах питанием, обеспечение 3 детей, оставшихся без попечения родителей в детском саду бесплатным питанием, обеспечение 11 детей с ОВЗ бесплатным питанием, обеспечение питанием 689 детей, полуцчяающим начальное образование. | 55.5935 | 9435.1 | 5245.3 | 55.5935 | 7627.1 | 4152.4 | 930.8 | 507.8 | 877.2 | 585.1 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Одаренные дети 2019-2021 гг." | Организация районных олимпиад. Проведение 2 конкурсов, приобретение канцелярских товаров | Участие детей в областном этапе Олимпиады, проведено 6 конкурсов, приобретены канцелярские товары | 36 | 50 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Виноградовском районе на 2020-2022 годы» | Внедрение дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей по робототехнике, развитие художественного направления, развитие естественно-научного направления, приобретение компьютерной техники, видео-аудио аппаратуры, технических средств обучения, Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования на 100 %, заменены 2 окна, приобретены ноутбук, принтер | 56.466 | 7694.9 | 4345 | 56.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7694.9 | 4345 | 0 | 0 | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие культуры и объектов культурного наследия» | - | - | - | 2277.78 | 1418.694 | 62.2841 | 0 | 0 | 332.8 | 332.8 | 1944.98 | 1085.894 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Культура Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Комплектование книжных фондов, организация и проведение совещаний, семинаров, проведение районных праздников сел и деревень, новогодней социальной елки, частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры о образовательных организаций, приобретение расходных материалов. | Субсидия МБУ "Виноградовская библиотечная система", организация и проведение совещаний. Проведены митинги и поздравления ветераном 9 Мая. Проведено обследование 4 ДК по вопросам ремонта. | 69.3 | 1877.78 | 1302.08 | 69.3415 | 0 | 0 | 332.8 | 332.8 | 1544.98 | 969.28 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие архивного дела в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» | Установка вытяжки в архивохранилище, замена осветительных приборов и электропроводки | Замененеы осветительные приборы в архивохранилище | 50 | 100 | 40.164 | 40.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.164 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Молодежь Виноградовского района на 2018-2021 годы» | Проведение форумов молодежи, акций, проведение молодежной площадки в рамках юбилея района (театральный фестиваль). Участие в конкурсе соцрекламы "Я выбираю жизнь", проведение конкурсов "Я голосую", софинансирование мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях, поддержка и организация волонтерского движения среди подростков и моложежи (проведение акций, семинаров), проведение мероприятий вооонтерским отрядом. | Участие в федеральнм форуме молодежи г. Котлас, проведение конкурса "Окна России". Проведено 2 общественных проекта: поддержка волонтерского отряда "Бумеранг добра", проведение акции "Блокадный хлеб". Проведение форума , направленного на повышение электоральной автивности жителей района, в т.ч. молодежи 18 лет (22-23 мая), проведение молодежной площадки в рамках юбилея района | 38.225 | 200 | 76.45 | 38.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 76.45 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие туризма на территории Виноградовского района на 2018-2022 годы» | Проведение конкурса на получение субсидии на реализацию проекта по развитию туристической инфраструтуры. | Проведен конкурс проектов в сфере развития туризма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Финансирование предусмотрено в 4 квартале 2021 года
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | - | - | - | 280 | 196.08 | 70.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 196.08 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан на 2018-2022 годы» | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказание материальной помощи (компенсация стоимости проезда в общественном транспорте) почетным гражданам, беременным (малообеспеченным) женщинам. Проведение мероприятий, акций (социальных, благотоворительных). Чествование молодых семей с рождением первого ребенка, юбилейные пары, молодые семьи. Поздравление граждан Виноградовскуого района с юбилейными днями рождения, старше 90 лет. Поздравление заслуженных юбиляров Виноградовского района с днем рождения в газете "Двиноважье". Соболезнования в газете от Совета ветеранов. Выплата единовременного денеежного вознаграждения Почетным гражданам МО "Виноградовский муниципальный район", организованный выезд в центр "Белая роза" для обследования женщин | Оказание материальной помощи 4 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказание материальной помощи (компенсация стоимости проезда в общественном транспорте) 2 гражданам. Вручено 100 поздравлений с юбилейными днями рождения, старше 90 лет с днями рождения. Опубликовано 100 поздравлений в газете "Двиноважье" для заслуженных юбиляров Виноградовского района. | 56 | 110 | 56.2 | 51.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 56.2 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2018-2021 годы» | Компенсация расходов по лечению от алкогольной зависимости родителям (законным представителям), профилактические мероприятия с подростками, состоящими на профилактических учетах, приобретение расходных материалов на проведение мероприятий. | Компенсированы расходы по лечению от алкогольной зависимости 4 человекам | 40 | 50 | 19.88 | 39.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19.88 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие НКО в Виноградовском районе» | Проведение 1 конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Проведен конкурс, поступило 5 заявок, заключены договора. | 100 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | -
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Экономическое развитие и экологическая безопасность» | - | - | - | 21896.7 | 13840.25 | 63.207 | 254.6 | 252.6 | 4066.8 | 2572.9 | 15503.5 | 8942.95 | 2071.8 | 2071.8 | -
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском районе на 2021-2026 годы» | Организация конкурса «Безопасное колесо», приобретение мобильного автогородка для детского сада, оборудование информационных щитов по БДД | Проведен конкурс «Безопасное колесо». | 8.1667 | 120 | 9.8 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9.8 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Виноградовский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | Предоставление субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Опубликован конкурс на предоставление субсидий начинающим предпринимателям | 50 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» | Проведение конкурса проектов ТОС. Организационно-методическое оснащение ТОС | Проведен конкурс проектов ТОС. Поддержано 20 проектов. | 100 | 2166.9 | 2166.9 | 100 | 0 | 0 | 1487.1 | 1487.1 | 500 | 500 | 179.8 | 179.8 | -
подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском районе, проведение экологических субботников на территории МО «Виноградовский муниципальный район». | Объявлен конкурс на лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском районе, проведено 9 экологических субботников на территории МО «Виноградовский муниципальный район». | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса МО "Виноградовский муниципальный район " на 2018-2020 годы" | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика в муниципальных образованиях. Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбаланспрованной экосистемы и антропогенных и природных ландшафтов. Проведение кадастровых работ на земельных участках с/х назначения. | В МО "Моржегорское" проведены работы по дискованию и ручному скашиванию на участке в 10,5 га. В МО "Березниковское" проведено ручное скашивание на участке в 0,7 га | 98 | 200 | 195 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 195 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Комплексное развитие МО "Виноградовский муниципальный район" в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в 2018-2021 годах" | Доставка и установка контейнеров для накопления ТКО на территории МО «Виноградовский муниципальный район», Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Виноградовский муниципальный район», Перестановка и ремонт контейнеров и контейнерных площадок. | Доставка и установка контейнеров для накопления ТКО на территории МО «Заостровское», МО "Рочегодское", МО "Шидровское". Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Виноградовский муниципальный район» в 1 полугодие 2021 года | 53.3849 | 6418.3 | 3426.4 | 53.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418.3 | 3426.4 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Развитие торговли в Виноградовском районе на 2018-2022 годы" | Формирование торгового реестра Виноградовского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров и о состоянии торговли на территории Виноградовского района, приобретение оргтехники | Возмещение расходов на услуги мобильной связи, приобретение оргтехники запланировано на 4 квартал 2021 года | 15 | 35 | 1.3 | 3.7143 | 0 | 0 | 35 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий МО «Виноградовский муниципальный район» на 2020-2025 годы» | Улучшение условий молодых семей, проживающих в сельской местности. | Улучшение условий 2 молодых семей, проживающих в сельской местности. | 99.7 | 3289.8 | 3278.7 | 99.6626 | 254.6 | 252.6 | 1093.2 | 1084.5 | 50 | 49.6 | 1892 | 1892 | -
подпрограмма «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском районе в 2018-2021 годы» | Оказание транспортных услуг автомобильным и водным транспортом, оказание транспортных услуг по маршруту п. Шошельцы – п. Сельменьга – п. Шошельцы. Ремонт а/д по ул. Дружба в п. Березник. Ткущий ремонт а/д в д. Гридинская и д. Горка, приобретение карт маршрута | Компенсация убытков по муниципальным маршрутам за 3 квартал 2021 года. Оказание транспортных услуг автомобильным и водным транспортом, приобретены маршрутные карты | 65 | 6170.1 | 3131.95 | 50.7601 | 0 | 0 | 1451.5 | 0 | 4718.6 | 3131.95 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Защита населения и территорий Виноградовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2020 годы) | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения, мероприятия по обррудованию мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями, проведение лабороторных исследований проб почвы и воды на водоемах района, изготовление памяток, аншлагов, запрещающих знаков в опасных местах купания и выхода, обеспечение ЕДДС, компенсация мобильной с вязи ЕДДС, транспортировка тел умерших граждан для патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинского исследования. | Обеспечение ЕДДС, компенсация мобильной связи ЕДДС, транспортировка 3 тел умерших гражданин для патологоанатомического вскрытия. Получена гидрометеорологическая информация за 1 полугодие. | 50.6905 | 3171.6 | 1607.7 | 50.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171.6 | 1607.7 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Виноградовском районе на 2018 -2021 годы" | Размещение информации по пропаганде культуры дорожного движения в СМИ. | 1 месяц трасляция рекламы на дорожном радио | 50 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0
Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Сбалансированное муниципальное развитие» | - | - | - | 3090.3 | 1732.357 | 56.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.3 | 1732.357 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Виноградовского района на 2021-2025 годы» | Оборудование на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, проведение конкурса социальных роликов и плакатов по антитеррористической тематике и противодействия терроризму, Изготовление листовок, памяток, буклетов по профилактике терроризма и экстремизма. | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2021 года | - | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0
подпрограмма «Совершенствование муниципального управления на 2018-2021 годы» | Оплата услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, создание и поддержка Интернет сайтов. Разработка и внедрение новой версии интернет сайта муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». Обслуживание и обновление локальных вычислительных сетей администрации, в т.ч. удаленных подразделениях Приобретение, обновление и сопровождение программных продуктов Обслуживание компьютерной и офисной техники Приобретение компьютерной и офисной техники, расходных материалов Обслуживание системы видеонаблюдения Оплата ПАО «Ростелеком» за услугу интернет Обслуживание электронного документооборота администрации.Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных. Оплата услуг спецсвязи. Создание информационно-технологической инфраструктуры поэтапного внедрения сервиса предоставления услуг в электронной форме. Приобретение мебели, снегозадержателей. | Лицензирование ПО для проведения ВКС, приобретение компьюера, роутера, рельс для сервера, вебкамер, колонок, кресла, бесперебойник, оплата за использование услуги интернет, приобретение лицензии, оплата за отправление корреспонденции с использованием службы спецсвязи, ремонт системы отопления. | 66.9296 | 2433.9 | 1629 | 66.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.9 | 1629 | 0 | 0
подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда на территории МО "Виноградовский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | Проведение периодических медицинских осмотров, проведение обязательных предрейсовых медосмотров водителей. Приобретение спецодежды и смывающих и обезвреживающих средств. Обучение работников администрации по программе "Охрана труда". Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, приобретение для работников администрации настольных светильников. | Проведение обязательных предрейсовых медосмотров водителей, проведение конкурса среди учащихся "Охрана труда", проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах, приобретение настольных светильников | 35 | 320 | 78.427 | 24.5084 |  |  |  |  | 320 | 78.427 |  |  | -
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации МО "Виноградовский муниципальный район" на 2015-2020 годы" | Выполнение проектных работ по титулу "Реконструкция внутренних сетей электрического снабжения здания администрации" | Мероприятия запланированы на 3 квартал 2021 года | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании МО «Виноградовский муниципальный район» на 2018-2021 годы | Организация в муниципальных образовательных учреждениях района, проведение конкурса стенных газет и плакатов "Молодежь против коррупции", проведение конкурсов на лучшую организацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди образовательных учреждений, участие в мероприятии, посвященных международному дню борьбы с коррупцией, издание буклетов, плакатов, календарей, баннеров с антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции, приобретение стенда для размещения антикоррупционной информации, обучение работников администрации по курсу "Противодействие коррупции". | Обучение работников администрации по курсу "Противодействие коррупции". | 32.3766 | 77 | 24.93 | 32.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 24.93 | 0 | 0 | -
подпрограмма "Улучшение пожарной безопасности в администрации МО "Виноградовский муниципальный район" на 2017-2019 гг." | Обучение работников администрации по курсу "Пожарная безопасность", заправка и техобслуживание огнетушителей, приобретение подставок для огнетушителей. Приобретение металлического сейфа для ИОО. | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2021 года | - | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | -
Итого по программам | - | - | - | 238360.01 | 117965.077 | 49.4903 | 178379.12 | 82695.189 | 17984.88 | 10533.634 | 39924.21 | 22664.454 | 2071.8 | 2071.8