## Лист1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2 квартал 2022 ГОДА
№ | Наименование | Ответственный испольнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб.
| муниципальной программы (подпрограммы) |  | Всего |  | В том числе по источникам | [7 empty] | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
[5 empty] | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет Виноградовского муниципального окрга |  | Внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа | 6000 | 633 | 0 | 0 | 6000 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена изоляция 2 участков тепловых сетей в п. Березник, ул. Уборевича и ул. П. Виноградова д. 201. Остальные средства запланированы на 2-3 квартал в период подготовки к ОЗП.
2 | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа | 116174.6 | 808.8 | 105892.2 | 791.8 | 7624.6 | 16.2 | 2657.8 | 0.8 | 0 | 0 | Заключены контракты по мероприятиям, (строительство водопровода в п. Березник, разработка ПСД водопровод п. Рочегда), реализация в 4 квартале. Проведен стройконтроль за 6 месяцев.
3 | Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы | Отдел архитектуры и строительства администрации Виноградовского муниципального округа | 2864.2 | 2646 | 939.5 | 939.5 | 833.8 | 833.8 | 1090.9 | 872.7 | 0 | 0 | Выданы сертификаты 4 семьям, остаток бюджетных средств будет исполнен, если поступят бюджетные средства из федерального и областного бюджетовю
4 | Развитие массового жилищного строительства в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа | 502.5 | 0 | 409.5 | 0 | 45.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ № 122-7/М/Ю от 21.02.2022. Срок окончания выполнения работ по договору 15 ноября 2022 года.
5 | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа | 5040.7 | 0 | 4346 | 0 | 88.7 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | Заключено 3 контракта на благоустройство 2 общественных территорий в п. Березник, реализация контрактов в 4 квартале.
6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа | 34740.3 | 31550.55 | 3216 | 183.9 | 31425.3 | 31335.1 | 99 | 31.55 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по строительству и выкупу жилых помещений предусмотрена в 4 квартале.
7 | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 80619.9 | 12483.8 | 39109.4 | 4062.1 | 27182.6 | 3102.2 | 14327.9 | 5319.5 | 0 | 0
7.1. | Подпрограмма Обеспечение комплексной безопасности и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 59911.6 | 1000 | 31249.1 | 0 | 23353.1 | 0 | 5309.4 | 1000 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2, 3 квартал
7.2. | Подпрограмма Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников детских садов в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 9583.4 | 4746.3 | 7860.3 | 4062.1 | 959.1 | 486.8 | 764 | 197.4 | 0 | 0 | Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся в 1 полугодие
7.3. | Подпрограмма Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 3270.4 | 2915.4 | 0 | 0 | 2870.4 | 2615.4 | 400 | 300 | 0 | 0 | Оздоровление и занятость детей в летний период
7.4. | Подпрограмма Одаренные дети в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 100 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.1 | 0 | 0 | Проведена олимпиада школьников
7.5. | Подпрограмма Развитие дополнительного образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 7754.5 | 3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.5 | 3796 | 0 | 0 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%
8 | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского муниципального округа | 2375 | 200.4 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 575 | 200.4 | 0 | 0 | Приняли участие в 8 региональных соревнованиях по различным видам спорта, замена старого светового оборудования на новое и дополнительная установка новых светильников на лыжне по адресу пер. Новый. Приобретена наградная атрибутика.
9 | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского муниципального округа | 9814.8 | 1854.3 | 235.9 | 235.9 | 7734.9 | 1006.9 | 1844 | 611.5 | 0 | 0 | Проведен День работника культуры 27 марта, День Победы 9 мая, укрепление материально-технической базы МБУК «Осиновский центр культуры», МБУ «Усть-Ваеньгский Центр культуры», повышение заработной платы работникам учреждений культуры КДУ и музея, оплата коммунальных услуг специалистам учреждений культуры в 1 кваратале, формирование книжных фондов библиотечной системы. Пошив костюмов хору.
10 | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского муниципального округа | 158 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 25.4 | 0 | 0 | Проведение акции "Сообщи, где торгуют смертью", "Свеча памяти", "Открытка Победы", "Георгиевская ленточка", акции волотерского клуба "Бумеранг добра". Проведен молодежный фестиваль "Альтернатива 19". Проведено профориентационное мероприятие в п. Рочегда. Остальные мероприятия запланированы в течение года.
11 | Развитие архивного дела в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | Архивный отдел администрации Виноградовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снято финансирование во 2 квартале.
12 | Развитие туризма на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снято финансирование во 2 квартале.
13 | Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Заместитель главы администрации Виноградовского муниципального округа по социальным вопросам | 465 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 8.2 | 0 | 0 | Оказана материальная помощь 1 гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Поздравили 52 гражданина с юилейными датами.
14 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Заместитель главы администрации Виноградовского муниципального округа по социальным вопросам | 55 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25.1 | 0 | 0 | 7 гражданам предоставлена компенсация расходов по лечению от алкогольной зависимости, остальные мероприятия в течение года реализуются
15 | Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Получена областная субсидия для реализации программы. Объявлен конкурс НКО до 20 июля 2022 года.
16 | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации Виноградовского муниципального округа | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства будут использованы во 3, 4 квараталах 2022 года
17 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снято финансирование во 2 квартале.
18 | Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа Архангельской области в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения в 2022 – 2026 годах | Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации Виноградовского муниципального округа | 3000 | 963.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 963.9 | 0 | 0 | Содержание контейнерных площадок в 1 полугодие
19 | Развитие территориального общественного самоуправления в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа | 2376.2 | 157.3 | 0 | 0 | 1766.2 | 0 | 610 | 157.3 | 0 | 0 | Проведен конкурс проектов ТОС. Поддержано 19 проектов. Начата реализация, заключение договоров 2, 3 квартал.
20 | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации Виноградовского муниципального округа | 300 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 21.9 | 0 | 0 | Проведены субботники по округу. Остальные мероприятия запланированы в 3, 4 кварталах
21 | Развитие торговли Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства будут использоваться в течение 3, 4кварталов. В настоящее время проводится доработка документов
22 | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа | 3261.7 | 1074 | 174.3 | 163.2 | 922.4 | 864 | 50 | 46.8 | 2115 | 0 | Выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья на сельских территориях №110 от 22 марта 2022 года
23 | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации Виноградовского муниципального округа | 17444.2 | 2522.4 | 0 | 0 | 10641.8 | 1008.6 | 6802.4 | 1513.8 | 0 | 0 | Компенсированы убытки перевозикам автобусных маршрутов общего пользования за 1 полугодие, оказание транспортных услуг водным транспортом во 2 квартале, содержание и ремонт дорог в 1 полугодие
24 | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | Отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации Виноградовского муниципального округа | 2936.7 | 1592.9 | 0 | 0 | 116.7 | 0 | 2820 | 1592.9 | 0 | 0 | Изготовлено 100 знаков пожарной безопасности «Пожарный водоисточник» и направляющих знаков пути движения к месту нахождения источника водоснабжения. Изготовлено 75 аншлагов и 950 памяток для информирования населения способом защиты от ЧС и ГО аншлагов и запрещающих знаков в опасных местах для купания и местах выхода на лед. Произведена транспортировка 2 трупов. Оплата труда ЕДДС за 1 полугодие. Проведено обустройство минерализованных полос 10,3 км.
25 | Развитие агропромышленного комплекса Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | Проведено обследование земель на предмет зарастания борщевиком Сосновского, при содействии с ФГБУ САС «Архангельская» изготовлены карты с указанием очагов произрастания борщевика на территории Виноградовского округа .Остальные мероприятия будут проводиться в 3, 4 квартале текущего года, по мере роста борщевика Сосновского.
26 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации Виноградовского муниципального округа | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства будут потрачены в 3 квартале 2022 года на оплату услуг дорожного радио.
27 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации Виноградовского муниципального округа | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства будут использованы в 3 квартале 2022 года в летний период.
28 | Информатизация органов местного самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Отдел информационных технологий и защиты информации администрации Виноградовского муниципального округа | 910 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 765.6 | 0 | 0 | Приобретены тех поддержка на 1 год СЭД Дело, 4 комплекта ПК, катушка кабеля, 1 камера для видеонаблюдения, оплата услуг спецсвязи , Ростелеком. Приобретен программный продукт Гранд-Смета.
29 | Улучшение условий и охраны труда на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Юридический отдел администрации Виноградовского муниципального округа | 240 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 32.9 | 0 | 0 | Проведение обязательных предрейсовых медосмотров водителей (4 чел.) в 2 кв.2022 года, остальные мероприятия будут реализованы в 3, 4 кварталах 2022 года
30 | Улучшение пожарной безопасности в администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Юридический отдел администрации Виноградовского муниципального округа | 51.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 3.2 | 0 | 0 | Замена деталей огнетушителей-2 шт., перезарядка огнетушителей -5 шт., остальные мероприятия будут реализованы в 3, 4 кварталах 2022 года
31 | Противодействие коррупции в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Юридический отдел администрации Виноградовского муниципального округа | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте Виноградовского муниципального округа в разделе «Стоп коррупция» размещено 1 распоряжение и 11 постановлений администрации Виноградовского муниципального округа, 2 решения муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа, 1 методический материал о предоставлении сведений о доходах в 2022 году
| Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Управление образования Виноградовского муниципального округа | 163.2 | 26.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 79.2 | 26.4 | 0 | 0 | Выплата стипендии 3 студентам, заключившим договор о целевом обучении
32 | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа | 7340.4 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1000 | 0 | 340.4 | 0 | Проведен конкурс инициативных проектов граждан. Поддержано 9 проектов. Реализация проектов в 3, 4 кварталах 2022 года.
| Итого по программам | - | 298406.1 | 57446.05 | 154322.8 | 6376.4 | 102764.8 | 38799.8 | 38863.1 | 12269.85 | 2455.4 | 0