ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 марта 2026 года № 394-р

п. Березник

Об утверждении сводного годового доклада

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области за 2025 год

# В соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 22 ноября 2021 года № 2-па:

# 1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Виноградовского муниципального округа Архангельской области за 2025 год.

# 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.

Временно исполняющий полномочия

главы Виноградовского муниципального округа                                    О.В. Шадрина

Утвержден

распоряжением главы

Виноградовского муниципального округа

от 17 марта 2026 года № 394-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области за 2025 год

Правовые основы для реализации муниципальных программ установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Муниципальные программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальные программы) являются важнейшим механизмом стратегического управления социально-экономическим развитием Виноградовского муниципального округа, а также остаются главным инструментом бюджетного планирования.

Удельный вес исполнения расходов по муниципальным программам в 2025 году составил 16,2 процента (в 2024 году – 14,2 процента) всех расходов бюджета Виноградовского муниципального округа. Необходимо увеличивать данный процент, чтобы более эффективно и гибко управлять не только бюджетным процессом, но и финансовыми ресурсами в целом, контролировать процессы их освоения, привлекать федеральные, областные и внебюджетные ресурсы, оптимизировать неэффективные расходы.

Действующая система муниципальных программ выстроена во взаимосвязи с государственными программами Архангельской области, с государственными программами Российской Федерации по предметам совместных полномочий и учитывает решение приоритетных задач, поставленных Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Распоряжением главы Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-р утвержден перечень муниципальных программ Виноградовского муниципального округа Архангельской области, планируемых к реализации в 2022 – 2026 годах. В данный перечень внесены изменения распоряжением главы Виноградовского муниципального округа от 21 декабря 2021 года № 5-р, от 10 июня 2022 года № 582-р, от 13 июля 2023 года № 974-р, от 23 ноября 2023 года № 1703-р.

В соответствии с указанным перечнем в 2025 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Информация об утверждении и внесении изменений в муниципальные программы приведена в таблице 1.

Таблица 1. Сведения об утверждении муниципальных программ Виноградовского муниципального округа и внесение изменений в них в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Постановление администрации об утверждении | Постановление администрации о внесении изменений |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 31.03.2022 № 82-па | - |
| 2. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 24.12.2021 № 37-па | - |
| 3. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | от 30.12.2021 № 55-па | от 17 апреля 2025 года № 56-па |
| 4. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 27.12.2021 № 41-па | от 26 февраля 2025 года № 27-па, от 15 октября 2025 года № 133-па |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 13.12.2021 № 8-па | от 27 января 2025 года № 8-па, от 10 октября 2025 года № 130-па, от 16 октября 2025 года № 135-па |
| 6. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 30.12.2021 № 61-па | от 09 октября 2025 года № 129-па |
| 7. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 23.12.2021 № 32-па | от 10 сентября 2025 года № 113-па |
| 8. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 20.12.2021 № 28-па | от 22 апреля 2025 года № 58-па |
| 9. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 23.12.2021 № 33-па | - |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 20.12.2021 № 25-па | от 03 февраля 2025 года № 14-па |
| 11. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | от 27.12.2021 № 42-па | от 18 апреля 2025 года № 57-па |
| 12. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | от 23.12.2021 № 31-па | от 30 января 2025 года № 10-па, от 04 июля 2025 года № 84-па, от 07 октября 2025 года № 128-па |
| 13. | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 30.12.2021 № 60-па | от 14 февраля 2025 года № 18-па, от 09 апреля 2025 года № 51-па, от 04 июля 2025 года № 83-па, от 30 декабря 2025 года № 172-па |
| 14. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 05.03.2022 № 59-па | от 14 января 2025 года № 2-па, от 16 мая 2025 года № 65-па |
| 15. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | от 10.06.2022 № 153-па | от 01 апреля 2025 года № 47-па |

Сводный годовой доклад включает информацию:

– о финансировании муниципальных программ в 2025 году (приложение № 1 к настоящему докладу);

– о реализации муниципальных программ в 2025 году (приложение № 2 к настоящему докладу).

1. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ

По итогам 2025 года достигнуты следующие наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ:

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

## – 3 учащихся, проживающих в пришкольном интернате обеспечены бесплатным горячим питанием;

## – 505 учащихся, получающих начальное общее образование, обеспечены бесплатным горячим питанием;

## – обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся школ 51 человек и 30 человек воспитанников детских садов;

– обеспечены бесплатным горячим питанием 47 человек учащихся школ и 35 человек воспитанники детских садов;

– проведен ремонт в здании Рочегодской средней школы;

– проведен ремонт электропроводки в Шидровской основной школе;

– приобретен морозильный ларь в МБОУ «Сельменьгская средняя школа»;

– приобретены стенды для оформления рекреаций в МБОУ «Сельменьгская средняя школа»;

– проведена повторная госэкспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту детского сада «Ручеек», филиал МБОУ «Рочегодская средняя школа»;

– проведена госэкспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Рочегодская средняя школа»;

– выполнены услуги по осуществлению строительного контроля;

– проведена госэкспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБОУ «Хетовская средняя школа»;

– проведены работы по изготовлению, монтажу и доставке вывеси МБОУ «Сельменьгская средняя школа»;

– проведен капитальный ремонт МБОУ «Сельменьгская средняя школа»;

– приобретена новая мебель и оборудование;

– проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

– проведена летняя оздоровительная компания в лагерях с дневным пребыванием, оздоровлено 606 детей в летнюю смену и 212 детей в осеннею смену.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» были реализованы следующие мероприятия:

– приняли участие и провели 39 физкультурно-спортивных мероприятия. 33 муниципального и 6 регионального уровня. Наиболее крупными мероприятиями в спортивной жизни округа в 2025 году стали: «59-ые Беломорские игры» среди районов и округов Архангельской области – 8 место (19 команд районов и округов), 2 место – соревнования по спортивному рыболовству (зимнее первенство), 1 место соревнования по пляжному волейболу среди мужских команд;

– традиционно проведены массовые спортивные праздники: «Лыжня России», «Кросс Нации»;

– приобретена наградная продукция в 2025 году, будет вручена победителям и призерам на проводимых соревнованиях по различным видам спорта на территории округа в 2025-2026 годах.

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» проведены следующие мероприятия:

– проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Победы;

– проведен форум мастеров;

– проведен цикл мероприятий: «Семеновские гуляния», «День молодежи», «Подведение итогов года», «Творческий Форум молодежи»;

– проведены мероприятия: «День работника культуры и юбилей хора ветеранов КДЦ «Калинушка»;

– мероприятия на комплектование книжных фондов и на подписку периодической печати;

– оплата коммунальных услуг специалистам учреждений культуры;

– повышение заработной платы муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации.

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» проведены следующие мероприятия:

– проведен Фестиваль детства и юности, день молодежи, мероприятие по подведению итогов года в сфере молодежной политики;

– трудоустроено 20 несовершеннолетних в учреждениях культуры и образования;

– проведены муниципальные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В 2025 году администрацией Виноградовского муниципального округа для обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» проведены следующие работы:

– строительство тепловых сетей микрорайон Семеновский.

В Виноградовском округе реализована муниципальная программа «Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

– ремонт водопроводных сетей п. Рочегда.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы» были выполнены следующие мероприятия:

– устройство покрытия под мини-футбол (искусственная трава);

– монтаж ограждения и сцены;

– фундамент для сцены;

– устройство линии освещения;

– сбор и вывоз мусора, вывоз излишнего грунта, горизонтальная планировка территории.

В Виноградовском округе реализована муниципальная программа «Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

Объем финансирования на проведение конкурса инициативных проектов из областного бюджета составил 8 000 000 рублей, местный бюджет – 501 767,06 рублей, финансовое выражение доли участия инициатора в проекте – 447 461,42 рублей.

В 9 населенных пунктах Виноградовского округа было реализовано 17 инициативных проектов.

По результатам проектов:

– отремонтировано 2 дороги в п. Березник;

– установлено 9 опор освещения в д. Верхнее Чажестрово, 16 опор освещения на ул. Птицына в п. Березник, 8 опор освещения в п. Хетово;

– построено 2 уличные сцены в п. Березник и в д. Осиново;

– произведена реконструкция пожарного водоема в п. Рочегда;

– отремонтирован колодец в д. Слобода;

– выполнены работы по перекрытию крыши в клубе в д. Моржегоры;

– выполнены работы по установке рулонных штор и закупке настольных игр в п. Березник;

– благоустройство 5 общественных территорий в п. Березник, п. Рочегда, п. Сельменьга.

Благодаря реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

– в 2025 году проведение экологических субботников на территории Виноградовского муниципального округа – приняли участие 2,0 тыс. человек на территории более 12 населенных пунктов Виноградовского муниципального округа;

– содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Виноградовского муниципального округа (на территории округа установлено 358 площадок накопления и вывоза ТКО);

– ликвидация несанкционированных свалок на территории Виноградовского муниципального округа, ликвидировано 8 несанкционированных свалок;

– опубликование информационных материалов по вопросам экологии в СМИ освещалась на официальном сайте Виноградовского муниципального округа и в социальных сетях в Контакте, было размещено 8 публикаций на тему «Экология».

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы» были выполнены мероприятия:

– в 2025 году было утверждено 6 автобусных муниципальных маршрутов общего пользования на территории Виноградовского муниципального округа и количество автобусов, работающих на маршрутах общего пользования, осуществляли 6 автобусов;

– оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров по маршруту п. Шошельцы - п. Сельменьга - п. Шошельцы, выполнено 44 рейса на сумму 362,8 тыс. руб.;

– оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров по маршруту: д. Осиново – п. Воронцы – д. Осиново, выполнено 89 рейсов на сумму 532,2 тыс. руб.;

– протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт составило 9,0 км. дорог;

– организация транспортного обслуживания населения водным транспортом - содержание парома в п. Усть-Ваеньга;

– в 2025 году приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

По результатам данного мероприятия выполнены работы по модернизации двух нерегулируемых пешеходных перехода, расположенных на автомобильной дороге общего пользования местного значения в п. Березник по ул. Хаджи Мурата и пер. Октябрьский, вблизи жилого дома № 44 и по улице Хаджи Мурата, вблизи жилого дома № 20 и детского сада «Катюша».

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы»:

– установлены автономные дымовые пожарные извещатели в 15 квартирах - мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;

– обеспечение работы ЕДДС;

– в течение 2025 года производилась транспортировка 3 тел умерших граждан, не имеющих родственников, в морг специализированного лечебного учреждения для патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинского исследования;

– в рамках программы проводились работы по обустройству минерализованной полосы в д. Шастки, подверженного угрозе лесного пожара;

– в рамках программы в период льдообразования на р. Северная Двина до открытия ледовых переправ на аэроботе и снегоходе были оказаны транспортные услуги.

В рамках реализации муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

– оплата VK WorkSpace (почта для домена VK WorkMail, право на использование);

– ежемесячная оплата Ростелеком за предоставленные услуги;

– ежемесячная оплата услуг по доставке корреспонденции спецсвязью;

– оплата услуг связи д. Уйта, ежемесячная оплата Ростелеком за предоставленные услуги п. Шошельцы, д. Уйта.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

– осуществлялись выплаты стипендии 6 студентам, заключившим договор о целевом обучении с управлением образования Виноградовского муниципального округа, выплата материальной поддержки 6 студентам, заключившим договор о целевом обучении.

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

– проведен районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы»:

– привлечен один участник. Жилищные условия улучшены путем покупки квартиры 66,6 кв.м.

В 2025 году финансировалось 15 муниципальных программ. Финансирование муниципальных программ отражено в таблице 2.

Таблица 2. Финансирование муниципальных программ Виноградовского муниципального округа в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено по бюджету на 2025 год (с учетом изменений), тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Уровень расходования средств от планового объема финансирования в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 101,0 | 1 101,0 | 100 |
| 2. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 379,0 | 379,0 | 100 |
| 3. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | 2 220,1 | 2 220,1 | 100 |
| 4. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 133 607,7 | 132 108,4 | 98 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 6. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 6 325,7 | 6 325,7 | 100 |
| 7. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 381,6 | 381,6 | 100 |
| 8. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 9,6 | 9,6 | 100 |
| 9. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 2 398,4 | 2 398,4 | 100 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 925,6 | 925,6 | 100 |
| 11. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | 15 153,7 | 15 131,5 | 99 |
| 12. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | 4 288,4 | 4 206,3 | 98 |
| 13. | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 189,1 | 1 106,0 | 93 |
| 14. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 461,7 | 434,3 | 94 |
| 15. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 9 180,6 | 9 180,6 | 100 |
|  | Итого по программам | 177 722,3 | 176 008,1 | 99 |

2. Сведения о выполнении мероприятий

муниципальных программ в 2025 году

В 2025 году в рамках реализации муниципальных программ была запланирована реализация 64 мероприятий, 89 процентов из которых по итогам года были выполнены в запланированном объеме и в установленные сроки. Информация по степени выполнения мероприятий муниципальных программ приведена в таблице 3.

Таблица 3. Рейтинг муниципальных программ по степени выполнения мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий, ед. |  |  | Доля выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего запланировано | выполненных | невыполненных |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 2. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 13 | 13 | 0 | 100 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 5. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 6. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 7. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 8. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | 5 | 4 | 1 | 80 |
| 9. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 10. | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 11. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 12. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 13. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 10 | 6 | 4 | 60 |
| 14. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 15. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 | 1 | 0 | 100 |
|  | Итого по программам: | 64 | 57 | 7 | 89 |

Все запланированные к реализации в 2025 году мероприятия выполнены в установленные сроки по 15 муниципальным программам, что говорит о высоком уровне планирования и контроля реализации программы со стороны ответственного исполнителя данных муниципальных программ.

По одной муниципальной программе выполнено 50 процентов запланированных мероприятий, по одной муниципальной программе – 60 процентов, по одной муниципальной программе – 80 процентов, по двенадцати муниципальным программам выполнено 100 процентов запланированных мероприятий.

По муниципальной программе «Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» не выполнены 2 мероприятия, ввиду отсутствия финансирования.

По муниципальной программе «Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» не выполнено 4 мероприятия, ввиду отсутствия финансирования.

По муниципальной программе «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы» не выполнено 1 мероприятие, в виду отсутствия финансирования.

3. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых значений целевых

показателей муниципальных программ

При расчете оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2025 года учитывалась степень достижения целевых показателей муниципальной программы в целом, отраженная в таблице 4.

Из 69 установленных целевых показателей муниципальных программ в 2025 году достигнуто 57 целевых показателя (82 процента).

Таблица 4. Сводная информация о достижении целевых показателей муниципальных программ Виноградовского муниципального округа за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План | Факт | Степень достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | 4 | 4 | 100 |
| 4. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 13 | 13 | 100 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 4 | 4 | 100 |
| 6. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 10 | 5 | 50 |
| 7. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 4 | 2 | 50 |
| 8. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 2 | 2 | 100 |
| 9. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 3 | 3 | 100 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 | 1 | 100 |
| 11. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | 5 | 2 | 40 |
| 12. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | 5 | 4 | 80 |
| 13. | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 5 | 5 | 100 |
| 14. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 7 | 6 | 85 |
| 15. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 3 | 3 | 100 |

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и иных средств, направленных

на реализацию муниципальных программ

Финансирование муниципальных программ Виноградовского муниципального округа за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

Плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 2025 год составил 179 847,7 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 178 133,5 тыс. рублей.

Основная доля расходов приходится на бюджетные средства (100 процентов), в том числе: средства федерального бюджета – (55 процентов); средства областного бюджета – (24 процента); средства бюджета Виноградовского муниципального округа – (19 процентов), средства внебюджетных источников (0,1 процент). Объем финансовых средств по видам бюджета отражен в таблице 5.

Таблица 5. Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ Виноградовского муниципального округа в 2025 году

|  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью бюджета Виноградовского муниципального округа на 2025 год, тыс. руб. | Израсходовано за 2025 год, тыс. руб. | Уровень расходования средств от планового объема финансирования на 2025 год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, | 177 274,7 | 175 560,5 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 98 064,0 | 98 064,0 | 100 |
| областной бюджет | 43 179,9 | 43 179,9 | 100 |
| бюджет Виноградовского муниципального округа | 36 030,8 | 34 316,6 | 95 |

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета Виноградовского муниципального округа необходимо обратить внимание на своевременное распределение средств возникающей экономии для их использования в рамках иных программных мероприятий, нуждающихся в дополнительном финансировании.

В условиях дефицита средств бюджета Виноградовского муниципального округа одной из первоочередных задач становится привлечение на реализацию муниципальных программ средств из иных источников, в первую очередь – из федерального бюджета и областного бюджета.

Виноградовский муниципальный округ принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, Российской Федерации.

В 2025 году средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации 4 муниципальных программ из 15 муниципальных программ (таблица 6).

Таблица 6. Средства федерального бюджета, израсходованные в рамках муниципальных программ в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022-2030 годы | 1 960,0 |
| 2 | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 95 751,5 |
| 3 | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 174,6 |
| 4 | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 177,9 |
| ИТОГО: |  | 98 064,0 |

5. Сведения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, руководителям структурных подразделений администрации Виноградовского муниципального округа, осуществляющих деятельность по реализации муниципальных программ, рекомендуется уделять особое внимание контролю за процессом реализации муниципальных программ.

По итогам 2025 года эффективность реализации 12 муниципальных программ была признана высокой (оценка эффективности составила не менее 90 баллов), 1 муниципальная программа – средней (оценка эффективности составила не менее  80), 2 муниципальные программы – удовлетворительной (оценка эффективности составила не менее 70).

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ позволила выявить эффективно и неэффективно реализуемые мероприятия и определить основные направления деятельности структурных подразделений администрации Виноградовского муниципального округа по корректировке муниципальных программ в целях повышения эффективности реализации программ. Оценка эффективности муниципальных программ в 2025 году приведена в таблице 7.

Таблица 7. Оценка эффективности муниципальных программ в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговый показатель за 2025 год | Итоговый показатель за 2024 год | Сравнение 2025 год – 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 94 | +6 |
| 2. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 84 | +16 |
| 3. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | 100 | 100 | 0 |
| 4. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 99,8 | 99,8 | 0 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 0 |
| 6. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 75 | 75 | 0 |
| 7. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 0 |
| 8. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 0 |
| 9. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 95 | +5 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 0 |
| 11. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | 79,8 | 99,6 | -19,8 |
| 12. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | 80 | 94,8 | -14,8 |
| 13. | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 99,43 | +0,57 |
| 14. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 98,8 | 79,4 | +19,4 |
| 15. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 0 |

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ

Подводя итоги реализации муниципальных программ, отметим, что в целом работа по реализации муниципальных программ в 2025 году проведена с положительными результатами.

Продлены сроки реализации муниципальных программ, учитывая приоритетные проекты и мероприятия государственных программ Архангельской области, Российской Федерации.

Необходимость достижения целей, определённых Указом Президента России от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474), повышает актуальность реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, включая деятельность по повышению эффективности бюджетных расходов.

Одним из приоритетов этой деятельности является фокусирование на результативности использования бюджетных средств. В современных условиях наиболее эффективным инструментом, позволяющим оценить результативность использования бюджетных средств, являются муниципальные программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1) Повысить качество формирования и планирования основных параметров муниципальных программ, что обеспечит объективность оценки эффективности реализации муниципальных программ;

обратить внимание на качество планирования значений показателей, обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий;

своевременно приводить объемы финансирования муниципальных программ, соответственно осуществлять корректировку показателей эффективности, в соответствие с бюджетом Виноградовского муниципального округа на текущий (отчетный) год;

при экономии бюджетных средств обеспечивать грамотное перенаправление их на программные мероприятия с высокой эффективностью, что обеспечит высокое освоение бюджетных средств;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, в том числе, исключая преднамеренное занижение плановых значений целевых показателей, а также по включению в муниципальные программы в качестве целевых показателей обязательные к исполнению показатели, установленные в соответствующих государственных программах Архангельской области;

провести работу по формированию целевых установок и механизма участия в государственных программах Архангельской области аналогичной направленности, а также по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных программ;

проводить работу с подрядными организациями – непосредственными исполнителями муниципальных программ по своевременной реализации мероприятий в установленные сроки;

обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации муниципальных программ.

2) Повысить качество управления каждой муниципальной программой, усилить ответственность, контроль и мониторинг хода реализации, в том числе:

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предусмотреть дополнительные механизмы, обеспечивающие надлежащий контроль за расходованием выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ бюджетных средств и достижение целевых показателей;

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

провести качественную работу с исполнителями программных мероприятий муниципальной программы для повышения эффективности их реализации;

обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль со стороны руководителей за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ;

на постоянной основе осуществлять мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, контролировать степень реализации контрольных событий по мероприятиям и степень достижения ожидаемых результатов, своевременно вносить изменения в планы реализации муниципальных программ;

обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных.

3) Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации муниципальных программ на очередной год их реализации с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий.

Приложение № 1

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области за 2025 год

Сводная информация

о финансировании муниципальных программ

Виноградовского муниципального округа в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет Виноградовского муниципального округа |  | внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 101,1 | 1 101,1 | 0,0 | 0,0 | 985,0 | 985,0 | 116,1 | 116,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 379,0 | 379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,0 | 379,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | 2 271,1 | 2 271,1 | 1 960,0 | 1 960,0 | 40,0 | 40,0 | 220,1 | 220,1 | 51,0 | 51,0 |
| 4. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 133 607,7 | 132 108,4 | 95 751,5 | 95 751,5 | 25 873,9 | 25 873,9 | 11 982,3 | 10 482,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 6 325,7 | 6 325,7 | 174,6 | 174,6 | 4 570,0 | 4 570,0 | 1 581,2 | 1 581,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 381,6 | 381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,6 | 381,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 2 398,4 | 2 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 398,4 | 2 398,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 3 000,0 | 3 000,0 | 177,9 | 177,9 | 729,7 | 729,7 | 18,0 | 18,0 | 2 074,4 | 2 074,4 |
| 11. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | 15 153,7 | 15 131,5 | 0,0 | 0,0 | 2 677,8 | 2 677,8 | 12 475,9 | 12 453,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | 4 288,4 | 4 206,3 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 4 250,4 | 4 168,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 1 189,1 | 1 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 189,1 | 1 106,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 461,7 | 434,3 | 0,0 | 0,0 | 265,5 | 265,5 | 196,1 | 168,8 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 9 180,6 | 9 180,6 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 733,1 | 733,1 | 447,5 | 447,5 |
| Итого по программам: |  | 179 847,7 | 178 133,5 | 98 064,0 | 98 064,0 | 43 179,9 | 43 179,9 | 36 030,8 | 34 316,6 | 2 572,9 | 2 572,9 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области за 2025 год

Сводная информация

о реализации муниципальных программ

Виноградовского муниципального округа

за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень расходования средств, % | Степень достижения целевых показателей, % | Доля выполненных мероприятий, % | Эффективность реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2030 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Развитие образования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 98 | 100 | 100 | 99,8 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 60 | 50 | 75 |
| 7. | Молодежь Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 8. | Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы | 99 | 80 | 80 | 79,8 |
| 12. | Защита населения и территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы | 98 | 100 | 80 | 80 |
| 13. | Информатизация органов местного самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 94 | 100 | 85 | 98,8 |
| 15. | Развитие системы инициативного бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 100 | 100 | 100 | 100 |