ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 июня 2026 года № 857-р

п. Березник

О разработке проекта решения муниципального Собрания

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области «О бюджете Виноградовского

муниципального округа Архангельской области

на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

В соответствии с со статьями 5 и 9 решения муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 20 октября 2021 года № 15-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области»:

- Отделу экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области:

1) организовать разработку прогноза социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (далее – прогноз социально-экономического развития) в соответствии с графиком согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) не позднее 05 августа 2026 года прогноз социально-экономического развития в финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области;

3) в течение пяти рабочих дней после представления в Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области уточненного прогноза социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (далее – уточненный прогноз) довести до сведения уполномоченных исполнительных органов местного самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской области и финансового управления Виноградовского муниципального округа Архангельской области данные уточненного прогноза по показателю «Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)».

- Финансовому управлению Виноградовского муниципального округа Архангельской области:

1) организовать разработку проекта решения муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области «О бюджете Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (далее - проект бюджета), документов и материалов к нему в соответствии с графиком согласно приложениям № 2 к настоящему распоряжению;

2) не позднее 15 ноября 2026 года обеспечить внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение в муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа Архангельской области.

- Структурным подразделениям администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области, обеспечить своевременную разработку муниципальных программ, внесение изменений в ранее разработанные муниципальные программы, которые планируются к финансированию в 2027-2031 годах.

- Всем ответственным за разработку соответствующих разделов прогнозов социально-экономического развития представить в отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области данные с пояснительными записками в срок до 25 июня 2026 года.

- Структурным подразделениям администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области, обладающих правом юридического лица, обеспечить, своевременное предоставление документов и материалов в соответствии с графиками согласно приложениям № 1 – 2 к настоящему распоряжению.

- Установить, что руководители исполнительных органов местного самоуправления, указанные в приложении № 1 – 2 к настоящему распоряжению, несут персональную ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и представление материалов, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета.

- Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Виноградовского муниципального округа.

Временно исполняющий полномочия

главы Виноградовского муниципального округа                                    О.В. Шадрина

Приложение № 1

к распоряжению главы

Виноградовского муниципального округа

от 09 июня 2026 года № 857-р

Г Р А Ф И К

разработки в 2026 году прогноза социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Куда представляется | Срок представления | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Статистические показатели для формирования прогноза социально - экономического развития Виноградовского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 01 июля 2026 года |  |
| 2. Показатели прогноза социально–экономического развития Виноградовского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с пояснительной запиской по форме, установленной министерством экономического развития Архангельской области | Структурные подразделения администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 25 июня 2026 года |  |
| 3. Прогноз социально–экономического развития на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов по форме, установленной министерством экономического развития Архангельской области | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | до 03 июля 2026 года |  |
| 4. Прогноз социально - экономического развития Виноградовского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (с отчетными показателями за 2025 год, ожидаемой оценкой на 2026 год и пояснительной запиской) | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 05 августа 2026 года |  |
| 5. Уточненный прогноз социально - экономического развития Виноградовского муниципального округа на 2027 - 2029 годов | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Глава Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 05 ноября 2026 года | до 15 ноября 2026 года |

Приложение № 2

к распоряжению главы

Виноградовского муниципального округа

от 09 июня 2026 года № 857-р

Г Р А Ф И К

разработки в 2026 году проекта решения муниципального Собрания Виноградовского

муниципального округа Архангельской области «О бюджете Виноградовского

муниципального округа Архангельской области на 2027 год и на плановый период

2028 и 2029 годов», документов и материалов к нему

| Материалы и документы |  | Ответственный исполнитель | Куда предоставляется | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прогноз социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, включая отчетные показатели за 2025 год, ожидаемую оценку 2026 года, с пояснительной запиской. 1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа за январь – август 2026 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа за 2026 год |  | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | до 05 августа 2026 года |
| 2. Отдельные показатели, влияющие на прогноз налоговых поступлений: разовые платежи налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) с их расшифровкой в 2024-2025 годах и первом полугодии 2026 года; разовые платежи по иным налогам (за исключением НДФЛ) в 2024-2025 годах и первом полугодии 2026 года, зачисленные в бюджет округа, с расшифровкой налогов и оснований уплаты |  | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 20 июля 2026 года |
| 3. Информация об оценке суммы неналоговых платежей, переходящих на 2025 год в связи с мерами поддержки субъектов предпринимательской деятельности, принятыми на муниципальном уровне в части изменений сроков уплаты указанных платежей |  | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 20 июля 2026 года |
| 4.Информация об объемах различных видов имущества в Виноградовском округе и основных показателях его использования: |  |  |  |  |
| 1) объемы поступлений доходов в бюджет округа от использования и приватизации муниципального имущества за 2025 год, ожидаемая оценка на 2026 год, прогноз на 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов; |  |  |  |  |
| 2) площадь и кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом по основным категориям землепользования, по состоянию на 01 января 2026 года; |  |  |  |  |
| 3) площадь и кадастровая стоимость земельных участков до разграничения прав собственности, сдаваемых в аренду, по основным категориям землепользования, по состоянию на 01 января 2026 года; |  |  |  |  |
| 4) площадь и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сдаваемых в аренду, по основным категориям землепользования по состоянию на 1 января 2026 года; |  |  |  |  |
| 5) информация об изменениях кадастровой стоимости земельных участков в 2025 году и первом полугодии 2026 года в судебном порядке и через комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; |  |  |  |  |
| 6) информация о фактических (планируемых) изменениях с 2026 и 2027 годов количества объектов торгово-офисной недвижимости и их кадастровой стоимости по перечню в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; |  |  |  |  |
| 7) информация о результатах фактического проведения в 2025 году и планируемом проведении в 2026 году переоценки кадастровой стоимости объектов недвижимости, земельных участков и оценки изменений кадастровой стоимости в разрезе видов (групп) имущества; |  |  |  |  |
| 8) стоимость объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Виноградовского муниципального округа, по состоянию на 01 января 2026 года; |  |  |  |  |
| 9) объемы начисленной и уплаченной арендной платы за земельные участки за 2025 год, ожидаемая оценка на 2026 год и прогноз на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена; |  |  |  |  |
| 9.2. по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности; |  |  |  |  |
| 9.3. объемы поступлений доходов в бюджет округа от использования и приватизации муниципального имущества за 2025 год, ожидаемая оценка за 2026 год и прогноз на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |  |  |  |
| 5. Прогноз поступлений административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, зачисляемых в бюджет округа, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |  |  |
| 6. Ожидаемая оценка за 2026, прогнозы поступлений на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов и расчеты в соответствии с утвержденными методиками по налоговым и неналоговым доходам, администрируемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с пояснительной запиской к расчетам и приложением копии нормативного правового акта или его реквизитов, которыми утверждена методика прогнозирования доходов |  | Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области Министерство транспорта Архангельской области Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 20 июля 2026 года |
| 7. Отдельные показатели, влияющие на прогноз налоговых поступлений: 7.1. данные о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих по состоянию на 01 июля 2026 года патентную систему налогообложения, на территории Виноградовского округа и видов деятельности; |  | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 20 июля 2026 года |
| 7.2. динамика возвратов налога на доходы физических лиц налоговыми агентами (факт за 2025 год, ожидаемая оценка за 2026 год и прогноз на 2027 год), динамика возвратов налога на доходы физических лиц по декларациям физических лиц (факт за 2025 год, ожидаемая оценка за 2026 год и прогноз на 2027 год); |  |  |  |  |
| 7.3. объемы потерь местного бюджета в связи с предоставленными областными законами и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, налоговыми льготами (по видам налогов и основаниям предоставления льгот за 2025 год, ожидаемые оценки потерь за 2026 год и прогноз на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов; |  |  |  |  |
| 7.4. кадастровая стоимость объектов торгово-офисной недвижимости, облагаемой налогом на имущество физических лиц, за 2025 год; |  |  |  |  |
| 8. Основные факторы, в том числе изменение законодательства о налогах и сборах Российской Федерации, влияющие на налогооблагаемую базу, и оценка их влияния на поступления налогов в местный бюджет в 2026 и 2027 годах и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |  |  |  |
| 9. Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления Виноградовского муниципального округа за 2025 год, ожидаемой оценкой на 2026 год и прогноз на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 20 июля 2026 года |
| 10.Прогноз доходов, информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы бюджета округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Министерство финансов Архангельской области | 05 августа 2026 года |
| 11. Показатели доходного потенциала Виноградовского муниципального округа на 2027 год |  | Министерство финансов Архангельской области | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 25 августа 2026 года |
| 12. Согласование показателей доходного потенциала на 2027 год |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | Министерство финансов Архангельской области | 01сентября – 09 сентября 2026 года |
| 13. Сценарные условия для расчета расходов бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Главные распорядители средств бюджета | до 15 июля - а |
| 14. Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов бюджета, начиная с 01 января 2027 года | Главные распорядители средств бюджета |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 01 сентября 2026 года |
| 15. Принятие распоряжения администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области о внесении изменений в перечень муниципальных программ (при необходимости) | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 02 сентября 2026 |
| 16. Проекты постановлений об утверждении новых муниципальных программ | Разработчики муниципальных программ |  | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 02 сентября 2026 года |
| 17. Перечень муниципальных программ, принимаемых к разработке с указанием муниципальных заказчиков программ, и прогнозируемого объема финансирования (для рассмотрения на заседании комиссии) | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 07 сентября 2026 года |
| 18. Расчеты бюджетных ассигнований на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов по сценарным условиям для расчета расходов бюджета и дополнительной потребности средств бюджета с обоснованиями бюджетных ассигнований сверх сценарных условий для расчета расходов бюджета, включая: - расчеты потребности средств на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, муниципальных учреждений, предоставление мер социальной поддержки (с прогнозируемой численностью граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, а также по другим расходам; - планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда; - предварительное распределение расходов муниципального дорожного фонда | Главные распорядители (распорядители) |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 30 сентября 2026 года |
| 19. Предварительная информация о включении мероприятий Виноградовского муниципального округа Архангельской области с объемами финансирования государственных программ Российской Федерации и Архангельской области, а также федеральных и областных целевых, инвестиционных программ в 2027 году за счет средств областного и федерального бюджетов | Исполнительные органы местного самоуправления (разработчики муниципальных программ) |  | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 30 сентября 2026 года |
| 20. Перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 30 сентября 2026 года |
| 21. Принятие постановления об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 01 октября 2026 года |
| 22. Рассмотрение разногласий по бюджетным проектировкам и другим материалам по бюджету | Главные распорядители (распорядители) |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 26 октября 2026 года |
| 23. Прогноз общих характеристик бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, прогноз верхнего предела муниципального долга, общий объем средств, направляемых на исполнение принимаемых обязательств (в том числе на муниципальные программы) (для рассмотрения на заседании комиссии) | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 26 октября 2026 года |
| 24. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области за 2026 год | Главные распорядители (распорядители) |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 30 октября 2026 года |
| 25. Предварительные итоги социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области за январь – сентябрь 2026 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2026 год | Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 30 октября 2026 года |
| 26. Предельные объемы бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности (с разбивкой по главным распорядителям), на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Главные распорядители (распорядители) | 30 октября 2026 года |
| 27. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов по кодам классификации расходов бюджетной классификации с пояснительной запиской | Главные распорядители (распорядители) |  | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 30 октября 2026 года |
| 28. Документы для включения в состав материалов к проекту бюджета | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 11 ноября 2026 года |
| 29. Проект бюджета, документы и материалы | Финансовое управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | до 12 ноября 2026 года |
| 30. Проект бюджета, документы и материалы | Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области |  | Муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 13 ноября 2026 года |