ВИНОГРАДОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 июля 2026 г. | № | 9/42 |
| --- | --- | --- |

п. Березник

Об утверждении плана работы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 2026 году

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 20 областного закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Виноградовская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить план работы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 2026 году согласно приложению.

2. Контроль за выполнением плана работы возложить на секретаря Виноградовской территориальной избирательной комиссии А.Ю. Антонову.

| Председатель комиссии |  | М.Н. Дроздов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | А.Ю. Антонова |

|  | Приложение к постановлению Виноградовской территориальной избирательной комиссии от 17.07.2026 № 9/42 |
| --- | --- |

План работы
участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 2026 году

| 1. Получение от ТИК по акту первых экземпляров списков избирателей. | 09 сентября 2026 года |
| --- | --- |
| 2.Проведение заседания УИК. Распределение обязанностей среди членов УИК. | 09 сентября 2026 года |
| 3.Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения. | с 09 сентября 2026 года |
| 4.Проведение поквартирного (подомового) обхода избирателей по информированию: о месте и времени голосования, дистанционном электронном голосовании, о голосовании вне помещения для голосования. | с 09 сентября 2026 года |
| 5. Прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (только для выборов в ГД) | С 09 по 14 сентября 2026 года |
| 6.Прием заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. | с 10 сентября и не позднее 14 часов 20 сентября 2026 года |
| 7.Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей п. Шошельцы (УИК № 279), п. Карговино (УИК № 288), п. Верхняя Кица (УИК № 297). | 13 сентября 2026 года |
| 8. Получение от ТИК по акту избирательных бюллетеней для голосования. | 16 сентября 2026 года |
| 9. Осуществление контроля за обеспечением соблюдения норм законодательства при размещении кандидатами, политическими партиями агитационных материалов. | весь период |
| 10.Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью, и оформление на отдельные книги. | не позднее 18 часов 17 сентября 2026 года |
| 11.Проведение тренировки по вводу протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | 17 сентября 2026 года |
| 12.Голосование избирателей в помещении УИК. | 18, 19 сентября 2026 года с 8.00 час. до 20.00 час. по местному времени |
| 13.Проведение голосования в единый день голосования. | 20 сентября 2026 года с 8.00 час. до 20.00. час. по местному времени |
| 14.Подсчет голосов по избирательному участку и составление протоколов об итогах голосования. | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |
| 15.Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования |