ВИНОГРАДОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	17 июля 2026 г.
	№
	9/42


п. Березник

	Об утверждении плана работы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области
в 2026 году



Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 20 областного закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Виноградовская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить план работы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 2026 году согласно приложению.
2. Контроль за выполнением плана работы возложить на секретаря Виноградовской территориальной избирательной комиссии А.Ю. Антонову.

	Председатель комиссии
	
	М.Н. Дроздов

	
	
	

	Секретарь комиссии
	
	А.Ю. Антонова




	
	Приложение
к постановлению Виноградовской территориальной избирательной комиссии от 17.07.2026 № 9/42



План работы
участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 2026 году

	1. Получение от ТИК по акту первых экземпляров списков избирателей.
	09 сентября 2026 года

	2.Проведение заседания УИК. Распределение обязанностей среди членов УИК. 
	09 сентября 2026 года

	3.Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения.
	с 09 сентября 2026 года

	4.Проведение поквартирного (подомового) обхода избирателей по информированию: о месте и времени голосования, дистанционном электронном голосовании, о голосовании вне помещения для голосования.
	с 09 сентября 2026 года

	5. Прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (только для выборов в ГД)
	С 09 по 14 сентября 2026 года

	6.Прием заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
	с 10 сентября и
не позднее 14 часов 
20 сентября 2026 года

	7.Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей п. Шошельцы (УИК № 279), п. Карговино (УИК № 288), п. Верхняя Кица (УИК № 297).
	13 сентября 2026 года

	8. Получение от ТИК по акту избирательных бюллетеней для голосования.
	16 сентября 2026 года

	9. Осуществление контроля за обеспечением соблюдения норм законодательства при размещении кандидатами, политическими партиями агитационных материалов.
	весь период

	10.Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью, и оформление на отдельные книги.
	не позднее 18 часов
17 сентября 2026 года

	11.Проведение тренировки по вводу протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом.
	17 сентября 2026 года

	12.Голосование избирателей в помещении УИК.
	18, 19 сентября 2026 года
 с 8.00 час. до 20.00 час. по местному времени

	13.Проведение голосования в единый день голосования.
	20 сентября 2026 года 
с 8.00 час. до 20.00. час. по местному времени

	14.Подсчет голосов по избирательному участку и составление протоколов об итогах голосования.
	по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке

	15.Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
	незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования



